**Кабінет Міністрів України**

**Розпорядження**

**від 03 лютого 2020 р. № 93-р**

**Київ**

Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV

1. Утворити оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, у складі згідно з додатком.

2. Установити:

* режим підвищеної готовності єдиної державної системи цивільного захисту для запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного рівня внаслідок можливого поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV;
* тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначених Міністерством охорони здоров’я закладах охорони здоров’я.

3. Затвердити Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання Національного плану, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного і місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2020 р. № 93-р

СКЛАД  
оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV

|  |  |
| --- | --- |
| ГОНЧАРУК Олексій Валерійович | Прем’єр-міністр України, голова оперативного штабу |
| СКАЛЕЦЬКА  Зоряна Степанівна | Міністр охорони здоров’я, заступник голови оперативного штабу |
| АЛЬОШИН Сергій Володимирович | заступник директора департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС |
| ГОЛУБОВСЬКА Ольга Анатоліївна | завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (за згодою) |
| ДЕЙНЕКО Сергій Васильович | Голова Держприкордонслужби |
| ДЖИГИР Юрій Анатолійович | заступник Міністра фінансів |
| ДУБРОВ Сергій Олександрович | завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (за згодою) |
| ЗАГОРОДНЮК Андрій Павлович | Міністр оборони |
| ЗАДОРОЖНА Вікторія Іванівна | директор державної установи “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України” (за згодою) |
| ЗАЄЦЬ Андрій Іванович | державний секретар МЗС |
| КЛИМЕНКО Ігор Володимирович | Голова Національної поліції |
| КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович | директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук (за згодою) |
| КРИКЛІЙ Владислав Артурович | Міністр інфраструктури |
| КУЗІН Ігор Володимирович | заступник генерального директора державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” |
| ЛЯШКО Віктор Кирилович | заступник Міністра охорони здоров’я |
| МИЛОВАНОВ  Тимофій Сергійович | Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства |
| МОВЧАН Оксана Сергіївна | заступник Голови НСЗУ |
| НЕФЬОДОВ Максим Євгенович | Голова Держмитслужби |
| НОВОСАД Ганна Ігорівна | Міністр освіти і науки |
| ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович | президент Національної академії медичних наук (за згодою) |
| ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович | Голова ДСНС |
| ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна | заступник Голови Держпродспоживслужби |
| ЯРОВИЙ Сергій Анатолійович | перший заступник Міністра внутрішніх справ |

§

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 3 лютого 2020 р. № 93-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН  
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої   
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік

|  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Вжиття заходів щодо перенесення строків повернення в Україну на навчання осіб з Китайської Народної Республіки до прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України | МЗС  МОН  МОЗ  Міноборони | до 12 лютого |
|  | Інформування керівниками органів та організацій, які організовують і здійснюють ділові та туристичні поїздки, культурний обмін, осіб, які планують виїзд до Китайської Народної Республіки, про поточну епідемічну ситуацію та наявні ризики інфікування коронавірусом 2019-nCoV, а також про засоби індивідуального захисту та профілактики і надання рекомендацій щодо утримання від подорожей до Китайської Народної Республіки до стабілізації ситуації | МКМС МОЗ  Держпродспоживслужба місцеві органи виконавчої влади | до 14 лютого |
|  | Утворення тимчасових обласних протиепідемічних комісій при облдержадміністраціях для розроблення регіональних планів протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з виділенням фінансових ресурсів на здійснення заходів згідно із зазначеними планами | місцеві органи виконавчої влади | до 10 лютого |
|  | Організація разом із суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у місцях масового скупчення людей (зокрема на торговельних об’єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів, кінотеатрах) та здійснюють перевезення громадським, авіаційним, залізничним, автомобільним та морським транспортом, заходів з посилення режиму поточної дезінфекції | Мінінфраструктури Адміністрація Держприкордонслужби Держмитслужба місцеві органи виконавчої влади | лютий - травень |
|  | Визначення пунктів пропуску через державний кордон, які працюватимуть в Україні в разі запровадження режиму надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення | Мінінфраструктури МОЗ | до 1 березня |
|  | Визначення керівниками міжнародних аеропортів, морських і річкових портів, залізничних станцій приміщень для додаткового (у разі потреби) розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV | Мінінфраструктури Державіаслужба Адміністрація Держприкордонслужби  місцеві органи виконавчої влади  державне підприємство “Адміністрація морських портів” (за згодою) | до 14 лютого |
|  | Забезпечення здійснення працівниками санітарно-карантинних постів (відділів/відділень) проведення температурного скринінгу осіб, їх візуального огляду та опитування (зокрема з отриманням контактної інформації для подальшого епідеміологічного спостереження) перед початком прикордонного та митного оформлення міжнародних рейсів повітряних, морських, річкових транспортних засобів, що здійснюють перевезення з країн із загрозливою епідемічною ситуацією | Мінінфраструктури Адміністрація Держприкордонслужби Держмитслужба МОЗ державне підприємство “Адміністрація морських портів”  (за згодою) | з 10 лютого |
|  | Забезпечення контрольними органами і службами в пунктах пропуску через державний кордон використання індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри (масок медичних, рукавичок) під час оформлення осіб, що прибувають з країн, де зареєстровано випадки гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, візуального огляду та опитування подорожуючих (з отриманням заповнених анкет (у разі наявності) для передачі представникам санітарно-карантинних підрозділів з метою подальшого епідеміологічного спостереження), а також негайного інформування представників санітарно-карантинних постів (відділів/відділень) та/або найближчих закладів охорони здоров’я про виявлення осіб з ознаками інфекційних хвороб чи скаргами на стан здоров’я | Адміністрація Держприкордонслужби МОЗ Мінінфраструктури | невідкладно |
|  | Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо можливості запровадження тимчасової заборони експорту товарів, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів на території України, у разі виявлення загрози дефіциту таких товарів на території України | Мінекономіки  МОЗ Держмитслужба Мінфін | лютий |
|  | Визначення закладів охорони здоров’я (стаціонарів для лікування дітей і дорослих з можливістю надання інтенсивної терапії) для госпіталізації осіб з підозрою гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  2019-nCoV, виділення спеціалізованих санітарних транспортних засобів (категорії В або С) для перевезення таких хворих; проведення у визначених закладах повного комплексу робіт, необхідного для виключення можливості внутрішньолікарняного поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV; укомплектування спеціалізованих санітарних транспортних засобів необхідними засобами індивідуального захисту | МОЗ Міноборони МВС ДСНС  місцеві органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою)  Національна академія медичних наук (за згодою) | до 14 лютого |
|  | Забезпечення осіб, які залучені до розслідування випадків захворювання, діагностики та надання допомоги хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, засобами індивідуального захисту, а саме: ізоляційними халатами або костюмами біозахисту, респіраторами класу захисту не нижче FFP2, захисними окулярами або щитками, рукавичками медичними нітриловими та масками медичними (хірургічними) | МОЗ місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)  Національна академія медичних наук (за згодою) | до 14 лютого |
|  | Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, зокрема наявності необхідних лікарських засобів, витратних матеріалів для відбору проб для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту, забезпечення зазначених закладів транспортними засобами та спеціальним медичним обладнанням, включаючи пульсоксиметри, апарати штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі), вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню тощо | МОЗ Міноборони  МВС  місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)  Національна академія медичних наук (за згодою) | лютий - квітень |
|  | Розроблення нових або удосконалення наявних схем перспективного перепрофілювання закладів охорони здоров’я у разі масового надходження хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, переведення усіх закладів охорони здоров’я на суворий протиепідемічний режим, створення мобільних медичних бригад з метою активного виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, та визначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними | МОЗ Міноборони  МВС  місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)  Національна академія медичних наук (за згодою) СБУ (за згодою) | лютий |
|  | Забезпечення лабораторій закладів громадського здоров’я та діагностичних лабораторій витратними матеріалами, обладнанням та діагностикумами для своєчасного виявлення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV | МОЗ місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | лютий |
|  | Проведення підготовки медичних працівників з питань епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV | МОЗ  місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)  Національна академія медичних наук (за згодою) | лютий - березень |
|  | Забезпечення постійного оновлення клінічних настанов діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV | МОЗ | постійно |
|  | Розроблення рекомендацій з планування заходів щодо запобігання занесенню та поширенню в Україні небезпечних інфекційних хвороб і порядку взаємодії закладів охорони здоров’я під час надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я, що мають міжнародне значення | МОЗ ДСНС Міноборони Адміністрація Держприкордонслужби | березень |
|  | Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Правил санітарної охорони території України | МОЗ | березень |
|  | Розроблення та затвердження стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я | МОЗ Національна академія медичних наук (за згодою) | квітень |
|  | Запровадження постійного епідеміологічного нагляду за гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-nCoV, на території України з метою своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних заходів | МОЗ місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | лютий |
|  | Проведення симуляційного навчання готовності закладів охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-nCoV | МОЗ місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | лютий |
|  | Проведення тренувального розгортання мобільного госпіталю для підготовки до можливої госпіталізації в разі масового надходження хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV | Міноборони  МВС  МОЗ | лютий |